## Folha1
Cronograma para organização do projeto móvel
Atividades | Inicio | Duração | Témino
Escolher o tema e nome | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-18
Desenvolvimento do logotipo | 2025-09-20 | 6 | 2025-09-26
Recolha de materiais para desenvolver o projecto | 2025-09-20 | 6 | 2025-09-26
Elaboração da versão BASE da base de dados em SQL | 2025-09-23 | 2 | 2025-09-25
Desenvolvimento do relatório | 2025-09-20 | 85 | 2025-12-14
Desenvolvimento de mock-ups no figma | 2025-09-20 | 7 | 2025-09-27
Desenvolvimento do video e poster do projeto | 2025-09-20 | 7 | 2025-09-27
PRIMEIRA ENTREGA | 2025-10-05 | 1 | 2025-10-06
Encontrar bebedouros perto de Moscavide | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-11
Desenvolvimento do back-end | 2025-10-08 | 31 | 2025-11-08
Desenvolvimento do front-end | 2025-10-08 | 31 | 2025-11-08
SEGUNDA ENTREGA | 2025-11-09 | 1 | 2025-11-10
Desenvolvimento do back-end | 2025-11-09 | 30 | 2025-12-09
Desenvolvimento do front-end | 2025-11-09 | 30 | 2025-12-09
Fase de testes | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-12
Ajustes Finais | 2025-12-12 | 1 | 2025-12-13
Testes Finais | 2025-12-13 | 1 | 2025-12-14
TERCEIRA ENTREGA | 2025-12-14 | 1 | 2025-12-15
Preparação da defesa | 2025-12-12 | 4 | 2025-12-16
inicio | 45918
fim | 46006
Formulas:
Témino = [Inicio]+[Duração]