## Folha1
Cronograma para organização do projeto móvel
Atividades | Inicio | Duração | Témino
Escolher o tema e nome | 2025-09-16 | 2 | 2025-09-18
Desenvolvimento do logotipo | 2025-09-20 | 6 | 2025-09-26
Recolha de materiais para desenvolver o projecto | 2025-09-20 | 6 | 2025-09-26
Elaboração da versão BASE da base de dados em SQL | 2025-09-23 | 2 | 2025-09-25
Desenvolvimento do relatório | 2025-09-20 | 85 | 2025-12-14
Desenvolvimento de mock-ups no figma | 2025-09-20 | 7 | 2025-09-27
Desenvolvimento do video e poster do projeto | 2025-09-20 | 7 | 2025-09-27
PRIMEIRA ENTREGA | 2025-09-28 | 1 | 2025-09-29
Desenvolvimento do back-end | 2025-09-28 | 50 | 2025-11-17
Desenvolvimento do front-end | 2025-09-28 | 65 | 2025-12-02
SEGUNDA ENTREGA | 2025-11-09 | 1 | 2025-11-10
Fase de testes | 2025-12-02 | 10 | 2025-12-12
Preparação da defesa | 2025-12-12 | 4 | 2025-12-16
Desenvolvimento do back-end | 2025-09-28 | 50 | 2025-11-17
Desenvolvimento do front-end | 2025-09-28 | 65 | 2025-12-02
Fase de testes | 2025-12-02 | 10 | 2025-12-12
TERCEIRA ENTREGA | 2025-12-14 | 1 | 2025-12-15
Preparação da defesa | 2025-12-12 | 4 | 2025-12-16
inicio | 45918
fim | 46006
Formulas:
Témino = [Inicio]+[Duração]